## Slide 1
1
Sprint 1
Sprint 5
Sprint 7
MS Projektplan
MS Elaboration
MS Construction
MS Transition
Schlusspräsentation/-abgabe
RV1 Projektplan
MS Inception
RV2 Anforderungen und Analyse
RV3 Ende Elaboration
RV4 Architektur/Design
Sprint 0
Sprint 2
Sprint 4
Sprint 6
Sprint 3
Alpha
Beta

## Slide 2
MS Inception
01.03.2017
Kickoff, Projektantrag, Gitlab einrichten
MS Projektplan
03.03.2017
Projektplan einreichen
RV1 Projektplan
09.03.2017
Review Projektplan mit Zeitplan und aktuellen Iterationsplänen
RV2 Anforderung und Analyse
23.03.2017
Review der Anforderungsspezifikation und der Domainanalyse
MS Elaboration
30.03.2017
Use Cases, Domain Modell, Architektur, Infrastruktur steht, Prototyp Backend/Frontend
RV3 Ende Elaboration
06.04.2017
Zwischenpräsentation mit Demo eines Architekturprototypen, Review
RV4 Architektur/Design
20.03.2017
Review von Architektur/Design und Architekturdoku
MS Construction
25.05.2017
Code Freeze
MS Transition
01.06.2017
Clean-up, Arbeiten abgschliessen
Schlusspräsentation/-abgabe
02.06.2017
Präsentation und Demo der Software
Alpha
27.04.2017
Alpha Release der Applikation
Beta
11.05.2017
Beta Release der Applikation

## Slide 3
Release | Setup Phase | Release 1.0 | Release 1.1 | Release 1.2
Sprint | Sprint 0 | Sprint 1 | Sprint 2 | Sprint 3
Phase | Inception | Elaboration | Elaboration | Construction
Datum | 20.2.17 – 01.03.17 | 02.03.17 – 16.03.17 | 17.03.17 – 30.03.17 | 31.03.17 – 12.04.17
Milestones | MS Inception | MS Projektplan RV1 Projektplan | RV2 Anforderungen/Analyse MS Elaboration | RV3 Ende Elaboration
Zeitbudget | 34.5h | 69h | 69h | 69h
Arbeitspakete | Projektantrag Projektplan Gitlab einrichten | Projektplan Domain Modell erstellen Use Cases erfassen Nicht-funktionale Anforderungen Wireframes/Personas Recherche Infrastruktur Recherche Framework Architektur-Entscheidungen treffen | Aufbau Infrastruktur Architektur-Schichten Diagramm Datenmodell Prototyping Backend/Frontend | Umsetzung Use Cases

## Slide 4
Release | Release 1.3 | Release 1.4 | Release 1.5 | Release 2.0
Sprint | Sprint 4 | Sprint 5 | Sprint 6 | Sprint 7
Phase | Construction | Construction | Construction | Transition
Datum | 13.04.17 – 27.04.17 | 28.04.17 – 11.05.17 | 12.05.17 – 25.05.17 | 26.05.17 – 02.06.17
Milestones | RV4 Architektur/Design Alpha | Beta | MS Construction | Schlusspräsentation/-abgabe MS Transition
Zeitbudget | 69h | 69h | 69h | 34.5h
Arbeitspakete | Umsetzung Use Cases | Umsetzung Use Cases | Umsetzung Use Cases | Clean-Up Abschluss vorbereiten