## Risikotabelle
Risikomanagement
Projekt: |  | Examibur
Erstellt am: |  | 2017-02-24
Autor: |  | Patrick Scherler
Gewichteter Schaden: |  | 35.2
Nr | Titel | Beschreibung | max. Schaden [h] | Eintrittswahrscheinlichkeit | Gewichteter Schaden | Vorbeugung | Verhalten beim Eintreten
R1 | SpringBoot Framework zu komplex | Es ist zu wenig Know-How zu den eingesetzten Frameworks vorhanden und die Einarbeitung benötigt deutlich mehr Zeit als geplant. | 32 | 50% | 16 | saubere Einarbeitung in die verwendeten Technologien und gesammelte Erfahrungen in den Sitzungen austauschen | Zeit für weitere Einarbeitung einplanen oder gegebenenfalls auf ein anderes Framework umsteigen
R2 | Auswertung der Prüfungsaufgaben-Identifikation zu aufwändig | Das Auslesen der QR- oder Strichcodes mit den Aufgaben-IDs / Metadaten erweist sich als zu aufwändig. | 16 | 40% | 6.4 | verschiedene Verfahren ausprobieren und einen frühen Prototypen erstellen | Alternative für die Aufgabenerkennung finden oder ganz weglassen
R3 | Prüfungskorrekturen direkt in den Aufgabenbildern nicht umsetzbar | Technische Schwierigkeiten bei der implementierung eines Grafikeditors oder der Persistierung dieser manuellen Korrekturen. | 8 | 40% | 3.2 | einen frühen Prototypen erstellen und Feature als optional definieren | Das Feature kann ersatzlos weggelassen werden. Für die Korrekturen steht zusätzlich ein Textfeld zur Verfügung.
R4 | Unerwartete Komplexität im HSR Prüfungsprozess | Es entsteht eine unerwartete Komplexität im HSR Prüfungsprozess (z.B. Prüfung mit mehreren Teilen, spezielle Aufgabentypen) | 16 | 60% | 9.6 | Den Prüfungsprozess der HSR genau studieren und falls nötig bereits vor der Implementierung Vereinfachungen vornehmen | Konzept auf neue Situation anpassen oder gegebenenfalls gewisse Prozesse oder Gegebenheiten vereinfachen
Summe |  |  | 72 |  | 35.2