## Slide 1
1
Sprint 1
Sprint 5
Sprint 7
MS Projektplan
MS Elaboration
MS Construction
MS Transition
Schlusspräsentation/-abgabe
RV1 Projektplan
MS Inception
RV2 Anforderungen und Analyse
RV3 Ende Elaboration
RV4 Architektur/Design
Sprint 0
Sprint 2
Sprint 4
Sprint 6
Sprint 3

## Slide 2
Release | Setup Phase | Release 1 |  | 
Sprint | Sprint 0 | Sprint 1 | Sprint 2 | Sprint 3
Phase | Inception | Elaboration | Elaboration | Construction
Datum | 20.2.17 – 01.03.17 | 02.03.17 – 16.03.17 | 17.03.17 – 30.03.17 | 31.03.17 – 12.04.17
Milestones | MS Inception | MS Projektplan RV1 Projektplan | RV2 Anforderungen/Analyse MS Elaboration | RV3 Ende Elaboration
Zeitbudget | 34.5h | 69h | 69h | 69h
Arbeitspakete | Projektantrag Projektplan | Domain Modell erstellen Use Cases erfassen Nicht-funktionale Anforderungen Wireframes/Personas Recherche Infrastruktur Recherche Framework Architektur-Entscheidungen treffen | Aufbau Infrastruktur Architektur-Schichten Diagramm Datenmodell Prototyping Backend/Frontend | Umsetzung Use Cases

## Slide 3
Release | Release 1 |  |  | 
Sprint | Sprint 4 | Sprint 5 | Sprint 6 | Sprint 7
Phase | Construction | Construction | Construction | Transition
Datum | 13.04.17 – 27.04.17 | 28.04.17 – 11.05-17 | 12.05.17 – 25.05.17 | 26.05.17 – 02.06.17
Milestones | RV4 Architektur/Design |  | MS Construction | Schlusspräsentation/-abgabe MS Transition
Zeitbudget | 69h | 69h | 69h | 34.5h
Arbeitspakete | Umsetzung Use Cases | Umsetzung Use Cases | Umsetzung Use Cases | Clean-Up Abschluss vorbereiten